## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 성형외과 HIS(Hospital Infomation System)
[작성일] | 2018-09-06
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 박진 |  | 4조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-09-06 | 최초 작성 | 박진
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [11 empty] | PL | DA | UA | AA | TA | BA
프로젝트명 |  |  | 4조 |  | 작성일 | 2021-02-20 |  | 작성자 |  |  |  | 장병길 | 송수미 | 김동익 | 김보현 | 공동 | 공동
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수 | 담당 개발시간
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-002~ UB-A1-004 |  |  | 담당 셀 개수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 로그인 실패시 경고창 구현 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
3 |  | 로그아웃시 페이지 전환 구현 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
4 | UB-A1-002 | 아이디 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-001 |  |  |  | 완료
5 | UB-A1-003 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 | [5 empty] | 의견필요
6 | UB-A1-004 | 난수로 변경된 비밀번호 이메일로 전송 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 | [5 empty] | 미처리
7 | UB-A1-005 | 일반 회원가입 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-002 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-006 ~UB-A1-010
8 |  | 판매자 회원가입 페이지 구현 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
9 | UB-A1-006 | 필수 항목 미입력시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-005
10 | UB-A1-007 | 입력 모든 항목 유효성 검사 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
11 | UB-A1-008 | 아이디 중복 검사 | 공통 | RM-A01-003 | 2021-02-22 | 2021-03-08
12 | UB-A1-009 | 비밀번호 일치 검사 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
13 | UB-A1-010 |  |  | RM-A01-004 | 2021-02-22 | 2021-03-08
14 | UB-A1-011 | 마이페이지 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-012 ~UB-A1-014
15 | UB-A1-012 | 비밀번호 불일치시 경고창 출력 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-011
16 | UB-A1-013 | 회원 개인정보 관리 | 공통 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
18 | UB-A1-014 | 회원 탈퇴 구현 | 공통 | RM-A01-006 | 2021-02-22 | 2021-03-08
19 | UB-A1-015 | 방문한 여행지 조회 구현 | 공통 | RM-A01-007 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-016 ~UB-A1-017
24 | UB-A1-016 | 작성한 리뷰글 관리 | 공통 | RM-A01-008 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-015
25 | UB-A1-017 | 상품 선택 기능 구현 | 관리자 | RM-A01-009 | 2021-02-22 | 2021-03-08
26 | UB-A1-018 |  |  | RM-A01-010 | 2021-02-22 | 2021-03-08
30 | UB-A1-019 | 상품(여행지) 리뷰 관리 | 고객 | RM-A01-011 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-019
31 | UB-A1-020 | 리뷰 답글 관리 | 관리자 | RM-A01-012 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-021
39 | UB-A1-022 | 문의게시판 구현 | 관리자 | RM-A01-014 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-023 ~UB-A1-026
40 | UB-A1-023 | 생일자 마일리지 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-015 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-022
41 | UB-A1-024 | VIP 마일리지 발급 구현 | 관리자 | RM-A01-016 | 2021-02-22 | 2021-03-08
42 | UB-A1-025 | 베스트 리뷰 추가 마일리지 지급 구현 |  | RM-A01-017 | 2021-02-22 | 2021-03-08
43 | UB-A1-026 |  |  | RM-A01-018 | 2021-02-22 | 2021-03-08
44 | UB-A1-027 | 공지사항 게시판 관리 | 공통 | RM-A01-019 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-027
48 | UB-A1-028 | 자주묻는질문 관리 |  | RM-A01-020 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-015
52 | UB-A1-029 |  |  | RM-A01-021 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-030
53 | UB-A1-030 | 찜한 상품에서 바로 상품구매 |  | RM-A01-022 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-029
54 | UB-A1-031 | 상품 찜하기 기능 구현 | 고객 | RM-A02-001 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-032 ~UB-A1-033
55 | UB-A1-032 |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-031
56 | UB-A1-033 | 홍보글 게시판 기능 구현 |  | RM-A02-002 | 2021-02-22 | 2021-03-08
57 | UB-A1-034 |  | 고객,관리자 | RM-A02-003 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-011
58 | UB-A1-035 |  | 고객 | RM-A02-004 | 2021-02-22 | 2021-03-08
59 | UB-A1-036 | 이벤트 게시판 기능 구현 | 고객 | RM-A02-005 | 2021-02-22 | 2021-03-08
60 | UB-A1-037 | 포인트 충전 기능 | 고객 | RM-A02-006 | 2021-02-22 | 2021-03-08
61 | UB-A1-038 | 결제 기능 | 관리자 | RM-A02-007 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-036
65 | UB-A1-039 | 상품 관리 (사업자) 기능 구현 | 사업자 | RM-A02-008 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-011
66 | UB-A1-040 | 신고 기능 구현 | 고객 | RM-A02-009 | 2021-02-22 | 2021-03-08
67 | UB-A1-041 | 신고 누적 횟수에 따른 경고 구현 | 고객 | RM-A02-010 | 2021-02-22 | 2021-03-08
68 | UB-A1-042 | 사업자 정보 열람 기능 구현 | 공통 | RM-A03-001 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-043 ~UB-A1-044
71 | UB-A1-043 | 사업자 제한 기능 | 공통 | RM-A03-002 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-042
72 | UB-A1-044 |  | 관리자 |  | 2021-02-22 | 2021-03-08
73 | UB-A1-045 | 직업별 / XX별 여행지 그래프 조회 | 판매자, 관리자 | RM-A04-001 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-036
74 | UB-A1-046 | 컨텐츠에 따른 여행지 그래프 조회 | 관리자 | RM-A04-002 | 2021-02-22 | 2021-03-08
75 | UB-A1-047 | 상품구매(여행하기) 기능 구현 | 고객 | RM-A04-003 | 2021-02-22 | 2021-03-08
76 | UB-A1-048 |  | 관리자 | RM-A05-001 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-049 ~UB-A1-050
80 | UB-A1-049 | 여행 상품 관리 기능 구현 | 관리자 | RM-A05-002 | 2021-02-22 | 2021-03-08 |  | UB-A1-048
81 | UB-A1-050 | 블랙리스트 관리 기능 구현 | 관리자 | RM-A05-003 | 2021-02-22 | 2021-03-08